## koszt inw-drog
PRZEDMIAR ROBÓT
MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁOPOLE (GMINA DĄBRÓWKA)
Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. obm. | Ilość jednostek | Cena jednostki | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ROBOTY ASFALTOWE
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 1.38 |  | 0
1.2 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie (frezowanie) istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy tłuczniowej (do ponownego wbudowania jako warstwa podbudowy) o łacznej grubości około 15 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+300 | m2 | 1650 |  | 0
1.3 | D-04.01.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej grubości 10 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+300 | m2 | 1375 |  | 0
1.4 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki sfrezowanego asfaltu, rozebranej podbudowy tłuczniowej oraz uzupełnieniu kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+300 | m2 | 1560 |  | 0
1.5 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni istniejącej emulsja asfaltową | m2 | 6900 |  | 0
1.6 | D-05.03.11 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 5 cm – frezowanie nawierzchni na zakładkach (połączeniu z istniejąca jezdnią o nawierzchni asfaltowej), wraz z wywozem urobku | m2 | 5 |  | 0
1.7 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 grubości 10 cm z własnym transportem materiału na odcinku od km 1+280 do km 1+380 | m2 | 500 |  | 0
1.8 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (dla ruchu kategorii KR1-KR2) z własnym transportem betonu asfaltowego na odcinku od km 0+300 do km 1+280 | m2 | 4900 |  | 0
1.9 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (dla ruchu kategorii KR1-KR2) z własnym transportem betonu asfaltowego na odcinku od km 0+300 i na od km 1+280 do km 1+380 | m2 | 2000 |  | 0
1.10 | D-06.03.01 | Mechaniczne ścinanie poboczy szerokości 0,5 m, przy grubości warstwy ścinanej 5 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład na odległość, którą określi Zamawiający | m2 | 1380 |  | 0
1.11 | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym | m3 | 138 |  | 0
| RAZEM POZYCJA 1 |  |  |  |  | 0
2 | ROBOTY ODTWORZENIOWE ROWÓW
2.1 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków, zakrzaczeń i podszycia (rzadkich) wraz z podcięciem gałęzi drzew ograniczających skrajnię do wysokości 4,5 m, całość z wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość, którą określi Zamawiający | m2 | 125 |  | 0
2.2 | D-06.04.01 | Odtworzenie istniejącego jednostronnego rowu przydrożnego o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu do 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Zamawiający | mb | 980 |  | 0
| RAZEM POZYCJA 2 |  |  |  |  | 0
|  | RAZEM POZ. 1 i POZ. 2 |  |  |  | 0