## 3a
Zadania inwestycyjne w 2013 roku - realizacja w I półroczu
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki |  |  | Informacja o realizacji zadania
plan 2013
[6 empty] | Wykonanie | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gmine Dąbrówka (etap II) - Budowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty | 1779326 | 324 |  | Zadanie w trakcie realizacji a wydatki poniesione w I półroczu to koszt 324,00zł (aktualizacja kosztorysu budowlanego oraz dziennik budowy). Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do w/w miejscowości. W I półroczu w drodze przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zaangażowanie prac przy budowie wodociągu na dzień 30.06.2013r. wyniosło ok. 30% płatności realizowane będą w II półroczu.
2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa) | 100000 |  |  | Zadanie w trakcie realizacji.
3 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup nowowybudownych odcinków sieci wodociągowej | 30000 | A. B. C. … |  | - budowa wodociągu w miejscowości Chruściele (dokumentacja projektowa) – w miesiącu kwietniu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączy dla miejscowości Chruściele. Wartość zamówienie wyniosła 30 000,00zł a termin realizacji został ustalony na dzień 30 listopada 2013 r.
3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Chruściele (dokumentacja projektowa) | 30000 |  |  | W miesiącu kwietniu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączy dla miejscowości Chruściele. Wartość zamówienie wyniosła 30 000,00zł a termin realizacji został ustalony na dzień 30 listopada 2013 r.
4 | 150 | 15011 | 6639 | Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2697 | 2696.96 | 99.9 | Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w planie wydatków zostały zabezpieczone środki, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.
5 | 600 | 60014 | 6057 6059 | Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami | 242398 |  |  | Zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem Wołomińskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 142 398,00zł (PROW) i 10 000,00zł (Powiat). Realizacja zadania przewidywana jest na II półrocze.
6 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w Zaścieniach | 40000 |  |  | Zaplanowano dla Powiatu Wołomińskiego 40 00,00zł tytułem udziału Gminy w budowie chodnika, środki zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu inwestycji.
7 | 600 | 60014 | 6300 | Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka | 150000 |  |  | Planowane wydatki na to zadanie to kwota 150 000,00zł. Gmina przekaże środki dla Powiatu w II półroczu 2013 r. na podstawie noty obciążeniowej
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek | 210000 | 1976 | 0.9 | W I półroczu zrealizowano wydatek na kwotę 1 976,00zł za opracowanie projektu technicznego i wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. Realizacja w II półroczu z uwagi na konieczność uzyskania decyzji na wycięcie drzew.
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników | 363000 |  |  | Zadanie obejmuje modernizację dróg gminnych w następujących miejscowościach: Lasków (80 000,00zł); Ślężany (70 000,00zł); Ostrówek (50 000,00zł); Trojany – przepust (43 000,00zł); Kuligów (20 000,00zł); Karolew (20 000,00zł); Dąbrówka (20 000,00zł) oraz budowę chodników w miejscowości Kuligów (20 000,00zł) i w innych miejscowościach (40 000,00zł). Realizacja w II półroczu
10 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory | 236000 |  |  | Z uwagi na potrzebę dostosowania faktycznego przebiegu pasa drogowego z jego przebiegiem ewidencyjnym i dostosowanie projektu do powyższych ustaleń zadanie realizowane będzie w II półroczu. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego opiewającą na kwotę 140 000,00zł w ramach PO RYBY. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia.
11 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup odśnieżarki | 30000 | 27060 | 90.2 | Zakupiono traktorek wielofunkcyjny wraz z oprzyrządowaniem (pług i kosiarka) za kwotę 27 060,00zł
12 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu pod drogi gminne | 120000 | 33300 | 27.7 | Wykupione zostały grunty na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla 17 właścicieli gruntów wydatkowano kwotę 33 300,00zł
13 | 720 | 72095 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do serwera głównego | 8000 |  |  | Planowane wydatki na zakup elementów serwera głównego urzędu nie były realizowane w I półroczu.
14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu komputerowego (do obsługi systemu śmieciowego) | 4500 |  |  | zadanie realizowane będzie w II półroczu.
15 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 3275 | 3274.02 | 99.9 | Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w planie wydatków zostały zabezpieczone środki, które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z umowy.
16 | 754 | 75411 | 6170 | Zakup samochodu dla PSP w Wołominie | 5000 |  |  | Zaplanowano wydatki tytułem pomocy finansowej przy zakupie samochodu gaśniczego dla PSP w Wołominie. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
17 | 754 | 75412 | 6057 6059 | Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie | 195300 |  |  | Na realizację zadania zaplanowano wpływ środków w wysokości 134 963,00zł w ramach PO RYBY zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze pod warunkiem, że OSP Kuligów zapewnia w pełnej wysokości zadeklarowany udział własny. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, ciesielskie i dekarskie, adaptację poddasza.
18 | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia dla OSP Ludwinów -Józefów | 5000 |  |  | Realizację zadania przewiduje się na II półrocze.
19 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie | 27000 | 15910 | 6.7 | na realizację tego zadania poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 15 910,00 zł, tj.58,9% zakładanego planu. Dla jednostki został zakupiony samochód pożarniczy za 10 000,00zł, który został pomalowany za kwotę 5 910,00zł.
20 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa garażu dla OSP Ślężany | 15000 |  |  | Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
21 | 754 | 75412 | 6050 | Termomoderniacja budynku gminnego | 48800 |  |  | Realizacja zadania w II półroczu.
22 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce | 73800 | 5000 | 10.8 | W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą. Zakres rzeczowy obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz demontaż i montaż obróbek blacharskich. Prace zostaną przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych. Na sfinansowanie zadania zaangażowania zostanie pożyczka z WFOŚiGW. Z zaplanowanych 73 800,00zł wydatkowano 5 000,00zł na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego inwestycji.
23 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla SP w Guzowatce | 5500 |  |  | W I półroczu zakup nie został zrealizowany.
24 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie | 600000 |  |  | W I półroczu została uzupełniona dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu.
25 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie | 20000 |  |  | Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych w okresie wiosennym zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
26 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie | 5820 | 5820 | 100 | Zakupiono kuchnię za 5 820,00 zł.
27 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etap kanalizacji | 130000 |  |  | Zadanie w trakcie realizacji, zaplanowany termin zakończenia na miesiąc sierpień br.
28 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 100000 |  |  | Realizacja zadania uzależniona jest od zebrania odpowiedniej ilości wniosków a następnie pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.
29 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego | 69994 | 34993.5 | 50 | Zaplanowano do wykonania montaż oświetlenia na następujących odcinkach: Kuligów – Sokołówek, Dąbrówka – Lasków, Czarnów. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, koszt robót wyniósł 34 993,50zł. Na dalsze prace związane z modernizacją oświetlenia zaplanowano kwotę 35 000,00zł w miejscowości Trojany (zostało wysłane pismo do GDDKiA celem wyrażenia zgody na zamontowanie lamp solarowych) i na odcinku Ludwinów (do projektu oświetlenia Gmina chce wykorzystać zaktualizowane mapy geodezyjne, które mają zostać wykonane przez Powiat).
30 | 900 | 90017 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej | 70000 | 5940 | 8.5 | Z zaplanowanych na ten cel wydatków rozdysponowano kwotę 5 940,00zł na zakup aktualizacji w wersji Windows do programu Woda, Rejestr VAT i KSZOB
31 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie | 86800 |  |  | Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu w ramach PO RYBY pn. „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie”. W I półroczu nie ponoszono wydatków.
32 | 921 | 92195 | 6057 6059 | Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dabrówce | 242300 |  |  | Na realizację zadania zabezpieczono środki unijnie 165 000,00zł, i własne 77 300,00zł. W I półroczu nie ponoszono wydatków, podpisano ponownie umowę na realizację zadania z drugim wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
33 | 921 | 92195 | 6057 6059 | Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich | 396065.94 | 275521.16 | 69.6 | Zaplanowane wydatki w wysokości 196 065,94zł stanowią udział własny w realizacji projektu, na który Gmina pozyskała także dofinansowanie w wysokości 200.000,00zł (PROW). W I półroczu za wykonane prace budowlane zapłacono wykonawcy 275 521,16zł (zaangażowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 149 483,00zł).
34 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Budowa placu zabaw w Dąbrówce | 38499 |  |  | Realizację zadania planuję się na II półrocze br. z uwagi na fakt, że najniższa oferta przekraczała posiadane w budżecie środki. Na realizację powyższego Gmina otrzymała dotację z PROW w wysokości 24 999,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu.
Ogółem |  |  |  |  | 5454074.94 | 411815.64 | 7.5 | x